**ПРОЕКТ**

**«*Солнечный дворик*»**

**Территориального общественного**

**самоуправления**

**«Надежда»**

**Городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района**

**Хабаровского края**

**Р.п. Чегдомын**

**2021г.**

**ПРОЕКТ**

**«Солнечный дворик»**

(продолжение благоустройства территории)

**Территориального общественного самоуправления «Надежда»**

**Раздел 1. Общая информация.1.**

1. Наименование муниципального образования Хабаровского края:

Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

2. Наименование ТОС: Территориальное общественное самоуправление «Надежда» (далее - ТОС «Надежда»).

3. Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица: ТОС «Надежда» не зарегистрировано в качестве юридического лица.

4. Дата учреждения ТОС: 20 января 2020 г.

5. Адрес нахождения ТОС: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р. п. Чегдомын, ул. Софийская, д. 4Б

Территория деятельности ТОС установлена в пределах территории проживания граждан: ул. Софийская, д. 4Б, в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 26.12.2019 г. № 142 « Об определении территории для осуществления территориального общественного самоуправления».

6. Телефон, электронная почта ТОС: 89141652807, эл.

7. Сведения о руководителе ТОС: Верескунова Нина Валентиновна, тел. 89141652807.

**Раздел 2. Сведения о проекте.**

1 Наименование проекта ТОС: «Солнечный дворик» (продолжение благоустройства территории).

2. Направление, по которому заявлен проект:

- Благоустройство территории ТОС

3. Дата начала реализации проекта: 01 мая 2021 г.

4. Дата окончания реализации проекта: 30 ноября 2021 г.

5. Описание обоснованности и актуальности проблемы на решение которой направлен проект:

 В прошлом году, в рамках реализации проекта «Солнечный дворик», нами были установлены уличные тренажеры с теневым навесом (возрастная категория от 12лет и выше) детские качели (возрастная категория до 6 лет), лавочки на детской площадке и около подъездов нашего дома, установлен информационный стенд с информацией о ТОС « Надежда ».

На территории ТОС « Надежда » проживает 198 жителя, из них:

- дети дошкольного и школьного возраста-55 человек;

- взрослые (35 - 60 лет) -104 человека;

- старшее поколение (60 и более лет) -39 человек.

Приоритетной задачей каждого взрослого человека и государства в целом является создание безопасных условий для жизни и здоровья детей.

* Территория нашего двора находится между двумя домами, без сквозного движения автомобилей, что делает ее максимально безопасной для организации спортивно-игровой зоны отдыха для детей всех возрастных групп. Вблизи нашего дома находится учебное заведение МБОУ СОШ № 10, и многие дети после окончания занятий прибегают в наш двор, чтобы поиграть. Для здоровья ребенка до 7 лет необходимо ежедневно проводить на свежем воздухе не менее 4 часов, для ребенка 7-10 лет – не менее 3 часов, для подростка 11-14 лет – не менее 2,5 часов. Выполнение этой ежедневной нормы можно обеспечить посредством установки детского игрового городка ( возрастная категория до 12лет).Устройство уличного освещения придомовой территории и детской игровой зоны создаст более благоприятные условия для жильцов на территории ТОС, а так же создаст повышение безопасности перемещения пешеходов, водителей транспортных средств на придомовой территории в темное время суток.

ТОС «Надежда» с энтузиазмом подошло к разработке проекта по обустройству территории ТОС, при разработке проекта были учтены интересы всех возрастных категорий граждан, проживающих на территории ТОС, ведь они должны стать местом знакомства и крепкой дружбы детей, местом активного детского отдыха, местом объединения и взаимодействия родителей. На установленных турниках смогут укреплять свое здоровье не только дети, подростки, но и люди различных возрастов. Помимо установленных на площадке игровых и спортивных конструкций, предполагается установить детский городок, где смогут играть дети в возрасте от 6лет до 12 лет, родители смогут следить за своими детьми.

Также наш двор внесен в муниципальную программу по благоустройству дворовых территорий. Участие в этой программе позволит нам произвести ремонт проезжей части нашего двора. Новое асфальтное покрытие, благоустроенная спортивно-игровой площадкой зона отдыха, а также проведенное совместными усилиями жильцов озеленение нашего двора, приведет к эстетически приятному виду наш дом и будет иметь большую привлекательность, не только для жителей нашего дома, но и для всех людей вблизи расположенных домов и учреждений.

6. Цель проекта:

Цель проекта - создать благоприятные условия для проживания населения, улучшить качество жизни членов ТОС и соседних домов, открыть новые возможности для детей, способствующие их всестороннему развитию, путем обустройства детской площадки и уличного освещения.

Задачи проекта:

1. Создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей дома, повышение их качества жизни и формирование эстетического облика территории.
2. Формирование навыков работы в команде, позволяющей совместно готовить
и реализовывать новые проекты.
3. Стимулирование активного участия жителей разных возрастов в совместной деятельности по реализации проекта, облагораживанию территории ТОС.
4. Предварительная подготовка территории к реализации проекта.
5. Монтаж детской площадки, устройство уличного освещения.
6. Размещение информации о реализации проекта в районной газете «Рабочее слово», на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын »

7. Объект, направленный на благоустройство территории ТОС:

Домовые (придомовая) территории, детские и спортивные площадки, фонари для освещения улиц

8. Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг):

В реализации проекта будут участвовать 85 совершеннолетних жителей и 15 подростков проживающих на территории ТОС (итого – 100 человек):

- Проработка вопросов закупки и организация доставки спортивного и игрового оборудования – 5 человек.

- Погрузка, разгрузка и доставка оборудования с ж/д тупика до территории ТОС автомобильным транспортом – 13 человек;

- Подготовка территории (выкорчевывание многолетних сорняков, выкос травы, уборка мусора, отводка воды в канавы) - 40 человек (все в возрасте от 16 лет);

- Монтаж детского городка - 13 человека;

- Монтаж уличных фонарей – 4 человек;

-Погрузка и вывоз мусора – 10 человек.

Кроме того, в реализацию проекта в части творческого оформления будут вовлечены подростки нашего двора – 15 человек.

Для реализации мероприятий проекта запланировано привлечение техники:

- Погрузчик – планировка территории, устройство выравнивающего подстилающего слоя из песка для обустройства детского городка.

- Самосвал – завоз щебеночных материалов и песка и вывоз крупно-габаритного мусора

-Грузовик с подъёмником для монтажа уличных фонарей.

9. Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС: 198 человек проживает в границах территории, на которой осуществляется ТОС.

10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте:

- привлечение СМИ к освещению информации о реализации проекта;

- вовлечение жителей ТОС и других жителей поселка в мероприятия по реализации проекта, организация сплоченной работы;

- создание комфортных условий проживания для всех жителей ТОС;

- укрепление добрососедских отношений жителей ТОС;

- повышение роли трудового участия и взаимопомощи жителей;

- выявление творческих способностей при реализации проекта для дальнейшего их развития

11. Ожидаемые результаты от реализации проекта:

1. Подготовлена территория для обустройства детского городка и монтажа уличного освещения, организована работа по приобретению и монтажу необходимого оборудования.

2. Установлены: Детский городок, произведен монтаж уличных фонарей, произведен ремонт имеющихся детских игровых объектов., ( горка, песочница, малые архитектурные формы).

3. Созданы безопасные, комфортные условия для детского досуга:

-решатся проблемы, связанные с время препровождением детей: снизится количество травм; дети станут более самостоятельными, смогут без страха играть и заниматься спортом.

- снизится социальная напряженность, и боязнь родителей, что с их детьми что-то может произойти, так как они всегда будут на виду.

- будут развиваться добрососедские отношения, взаимовыручка, взаимодействие жителей дома в повседневной жизни;

-жители станут приобщаться к чистоте, появится уважение к коллективному труду, бережливость к общему имуществу.

4. Повышение интереса жителей рп. Чегдомын к созданию ТОС на своей территории, реализации социально-полезных проектов ТОС.

5. Повышение роли и самостоятельности ТОС «Надежда» в решении местных проблем.

6. Приобретения положительного опыта участия ТОС «Надежда» в конкурсе проектов ТОС для дальнейшего его распространения.

Реализация нашего проекта позволит благоустроить территорию ТОС и послужит хорошим примером для активных взрослых жителей, молодежи и подрастающего поколения в благоустройстве своими силами территории, на которой хочется жить, в самостоятельном решении возникающих проблем, в поиске путей поддержки своих начинаний.

12. Календарный план работ по проекту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Собрание членов ТОС, формирование рабочей группы из числа жителей, разработка плана работы над проектом. | Май 2021г. | Территория ТОС | ВерескуноваНина ВалентиновнаПопченко Любовь Викторовна |
| 2. | Оповестить подростков о конкурсе «Солнечный дворик» по двум номинациям:- за активное участие в реализации проекта;- за самую оригинальную декорацию для двора сделанную своими руками. | Май 2021г. | Территория ТОС | ВерескВерескунова Нина Валентиновна |
| 3. | Заказ детского городка | Май 2021г. | Территория ТОС | Верескунова Нина Валентиновна |
| 4. | Заказ фонарей | Май 2021 г. | Территория ТОС |
| 5. | Подготовка территории (уборка территории, отсыпка неровных мест щебеночными материалами, подготовка площадки для установки Детского городка) | Май-Июнь 2021 г. | Территория ТОС | 1)Сидорова Ольга Винеоминовна2) Верескунова Нина Валентиновна |
| 6. | Ремонт имеющихся на территории ТОС игровых объектов (ремонт шведской стены, детской горки, песочницы, покраска бетонного лабиринта, демонтаж старых бетонных опор уличного освещения | Май-Июнь 2021 г. | Территория ТОС |
| 7. | Уборка и вывоз мусора | Июнь 2021 г. | Территория ТОС |
| 8. | Облагораживание газонов, посадка многолетних цветов, и цветов в клумбах | Июнь 2021 г. | Территория ТОС | Попченко Любовь Викторовна |
| 9. | Сборка и установка детского городка | Июль-Октябрь 2021г. | Территория ТОС | Мирошниченко Оксана ВикторовнаМирошниченко Григорий Андреевич |
| 10 | Монтаж уличных фонарей для уличного освещения придомовой территории ТОС | Июль-Октябрь 2021г | Территория ТОС |
| 11 | Демонтаж старых опор уличного освещения | Июль-Октябрь 2021г | Территория ТОС | Мирошниченко Григорий Андреевич |
| 12 | Общедомовое собрание жильцов по итогам проделанной работы. Объявление победителей конкурса «Солнечный дворик». | Ноябрь 2021г. | Территория ТОС | Верескунова Нина Валентиновна |
| 13 | Собрание членов ТОС, отчет о реализации проекта. | Ноябрь 2021г. | Территория ТОС | Верескунова Нина Валентиновна |
| 14 | Информационное обеспечение проекта | В течение реализации проекта | Территория ТОС | Верескунова Нина Валентиновна |
|  |  |  |  |  |
| 15 | Размещение информации о реализации проекта в районной газете«Рабочее слово», на официальном сайте администрации городского поселения«Рабочий посёлок Чегдомын ». | Ноябрь 2021 г. | Территория ТОС | Верескунова Нина Валентиновна |

13. Финансирование проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (тыс. руб.) | Общий объем расходов (тыс. руб.) |
| средства краевого бюджете | средства бюджета муниципального образования края | внебюджетные источники финансирования проекта |
| 1 | Закупка расходных материалов (перчатки, мешки под мусор) | 0,0 | 0,0 | 1,50 | 1,50. |
| 2 | Уборка территории:Добровольцы 5 чел. \* 15 часов \* 182 руб. | 0,0 | 0,0 | 13,65  | 13,65  |
| 3 | Отсыпка неровных мест щебеночными материалами:Добровольцы 10 чел. \* 10 часов \* 182 руб. | 0,0 | 0,0 | 18,20  | 18,20  |
| 4 | Подготовка площадки для установки детского городкаДобровольцы 10 чел. \* 24 часа\* 182 руб. | 0,0 | 0,0 | 43,68  | 43,68. |
| 4.1 | Закупка песка: 15 м3\*1000 руб. | 0,0 | 0,0 | 15,00  | 15,00. |
| 4.2 | Работа погрузчика:5 часов \* 2500 руб. | 0,0 | 0,0 | 12,50  | 12,50  |
| 4.3 | Работа самосвала:1 ходка \* 5000 руб. | 0,0 | 0,0 | 5,00  | 5,00  |
| 5 | Уборка и вывоз мусора:Добровольцы 10 чел. \* 8 часов \* 182 руб. | 0,0 | 0,0 | 14,56  | 14,56  |
| 5.1 | Работа грузового автомобиля с автокраном: 8 часов \* 1200 руб. | 0,0 | 0,0 | 9,60. | 9,60. |
| 6 | Ремонт детских игровых объектов, демонтаж старых опасных объектов:Добровольцы 6 чел. \* 24 часа \* 182 руб. | 0,0 | 0,0 | 26,20 | 26,20 |
| 6.1 | Покраска лабиринта:Добровольцы 4 чел. \* 6 часов\*182 руб. | 0,0 | 0,0 | 4,40  | 4,40 |
| 6.2 | Закупка краски | 0,0 | 0,0 | 1,50 | 1,50 |
| 7 | Облагораживание газонов, посадка многолетних цветов, и цветов в клумбах:Добровольцы 8 чел. \* 15 часов \* 182 руб. | 0,0 | 0,0 | 21,84  | 21,84 |
| 8 | Сборка и установка детского городка | 133,30 | 0,0 | 0,0 |  133,30 |
| 8.1 | Закупка Детского городка 4,5х6,9х4,1 м | 533,20 | 0,0 | 0,0 | 533,2  |
| 9 | Монтаж уличного освещения-подвеска самонесущих изолированных проводов-36785руб-монтаж фонарей-9925 | 0,0 | 0,0 | 46,70 | 46,70 |
| 9.1 | Закупка оборудования для монтажа уличного освещения  Светильник светодиодный-4 шт. Провод СИП4,2х16-06/1,0- 150мЗажимы с проколами-10штЗажимы поддерживающие-4шт | 83,50  | 38,70 | 0,0 | 122,20 |
| 10 | Демонтаж старых опор уличного освещения | 0,0 | 0,0 | 20,00 | 20,00 |
| 11 | Конкурс «Солнечный дворик». Покупка призов и дипломов. | 0,0 | 0,0 | 5,00 | 5,00 |
|  | **ВСЕГО** | **750,00**  | **38,70** | **268,03**  | **1048,03** |

Предприниматели р.п. Чегдомын, также остались не равнодушны к нашему проекту и готовы оказать посильную помощь нашему ТОС «Надежда»:

- ООО «Тандем» готов оказать спонсорскую помощь в размере 5 тыс. руб. на приобретение оборудования;

- ООО «Строй-сервис» (управляющая компания) гарантирует трудовое участие работников Общества.

14. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов (при наличии).

ТОС «Надежда» имеет опыт участия в конкурсе проектов ТОС и в реализации проектов.

15. Согласие председателя ТОС на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) за себя, на обработку персональных данных, указанных в представленном проекте и прилагаемых к нему документах, в целях участия в конкурсе главного управления внутренней политики Хабаровского края, в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите

информации" и от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"

согласен.

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем

представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве

данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.

 Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении

согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует

персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию,

накопление, использование, в том числе передачу).

 Настоящее согласие действует со дня его подписания.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель ТОС «Надежда» Н.В.Верескунова

М.п.